山东省基础与应用基础研究课题管理办法

第一章  总  则

第一条  为规范山东省基础与应用基础研究课题管理，制定本办法。

第二条  山东省未来科学研究院负责该课题的编制与发布、申请受理、评审立项、执行管理、结题验收、成果评价等全流程管理。

第三条  山东省基础与应用基础研究课题遵循科学严谨规范、公平公正公开的原则。

第二章  申请与受理

第四条 课题申报指南应当在广泛听取意见和科学论证的基础上制定。申报指南内容应当贯彻落实国家和省有关基础与应用基础研究规划、战略、政策要求，促进重点学科领域发展，支撑社会和经济高质量发展。

第五条 山东省基础与应用基础研究课题的研究期限一般为1～2年，主要支持从事基础与应用基础研究的科学技术人员在自然科学领域内自主选题、自由探索，开展创新性科学研究，促进各学科均衡、协调和可持续发展，激发青年科学技术人员的创新思维，培育基础研究后继人才队伍。

第六条 申请人员应具备下列条件：

（一）具备相关基础理论知识和独立研究能力，能保障课题研究时间；

（二）具有承担基础与应用基础研究课题或其他从事基础与应用基础研究的经历；

（三）申请人应当是申请课题的实际负责人；

（四）研究团队应具有良好合作基础，勇于创新、优势互补；

- （五）申请人需要对申请材料的真实性负责；

（六）课题申报指南中规定的其他条件。

第七条  依托申报单位应当对申请材料的真实性、完整性与合规性进行审核。依托申报单位应建立完善科研伦理和科技安全审查机制，防范科研伦理和安全风险，按照有关法律法规，加强审查和过程监管。

第三章  评审与立项

第八条  按照“科学、公正、择优”的原则，制定课题评审分类评价指标体系，实现评价科学性。强化同行评议，规范评审程序，严格评审纪律，加强风险防控，确保评审的公正性、客观性。

第九条  山东省未来科学研究院负责组织同行专家对课题申请进行评审。

第十条  评审专家对课题申请应当从科学价值、创新性、社会影响以及研究方案的可行性等方面进行独立判断和评价，提出评审意见。

第四章 执行与变更

第十一条  课题负责人应当按照任务书要求开展研究，依托单位应监督课题负责人据实记录科研活动，规范过程管理。

第十二条  课题实施过程中需要变更课题任务书内容的，由课题负责人在课题执行期内提出变更申请。

（一）延期变更。课题负责人在任务书约定时间内无法完成课题的，应当在到期前提出延期申请，由山东省基础与应用基础研究课题评审办公室审批。申请延期每次不超过1年，总计不超过2次。

（二）承担单位或参与单位变更。课题承担单位或参与单位变更须经原课题承担单位、参与单位及变更后的承担单位和参与单位协商同意后提出申请，报山东省基础与应用基础研究课题评审办公室批准。

（三）负责人变更。课题负责人由于工作调动、出国（境）、死亡伤病及其他重大原因导致无法继续履行工作职责的，可申请变更课题负责人，变更后的课题负责人基本条件应具备与原负责人相当的专业技术能力和资格，与原负责人在同一承担单位任职，且符合限项申请规定。

（四）参与人员变更。由于客观原因确实需要更换、增加或减少课题参与人员的，由依托单位报山东省基础与应用基础研究课题评审办公室批准。

（五）其他类型的课题变更，须根据实际情况，说明理由并提交相应的佐证材料，由山东省基础与应用基础研究课题评审办公室审批批准。

第十三条  课题研究形成的知识产权归属、使用和转移，按照国家和省有关法律法规及相关规定执行。

第五章  验收与结题

第十四条  课题结项验收工作由山东省未来科学研究院统一组织，面向课题申报人每项课题收取资料费600元，资料费用于支出课题相关费用，用于证书工本费、专家鉴定费、成果评价费、专家论证费等，由山东省未来科学研究院提供正式发票。该费用在课题发布立项通知后收取。申报人提交课题申报书即视为接受本条款，对此条款如有异议者，请勿申报本课题。

第十五条  验收申请应当提交课题研究总结报告、科技报告、项目研究成果（论文、专利等）、课题变更审批表，以及相关证明材料。

验收结论分为通过、结题、不通过三类：

（一）能按期保质完成课题任务书确定的主要目标和任务，无科研诚信问题的，验收结论为通过。

（二）未完成课题任务书确定的主要目标和任务，无科研诚信问题的，验收结论为结题。

（三）课题存在下列情况之一者，为验收不通过：

1.提供的验收材料、数据弄虚作假及其他科研诚信问题；

2.基本未开展研究工作；

3.未按相关要求报批重大调整事项的；

第十六条 山东省未来科学研究院组织或委托第三方机构，依据通过结项课题进行一次成果评价，出具成果评价证书。

第六章  附则

第十七条  本细则实施过程中，有关内容有调整的，按调整后的内容执行。

第十八条  本办法由山东省未来科学研究院负责解释。